## Санузел 1
Название объекта: ДНЗ №27 "Катруся"
Адрес объекта: Донецька обл., Мар'їнський район, с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, буд. 102
Контактное лицо: завідуюча ясла-садом Удинська Альона Миколаївна, тел. 099 354 2463
Дефектный акт №1. Санузел 1. Ясли.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 39
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 41
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 8
1.4 | Демонтаж труб отопления | м/п | 6
1.5 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 6
1.6 | Демонтаж унитазов | шт | 2
1.7 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 2
1.8 | Демонтаж душевых поддонов | шт | 1
1.9 | Демонтаж перегородок между унитазами | м² | 2
1.10 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 1
1.11 | Демонтаж подиумов бетонных | м² | 1.57
1.12 | Демонтаж подконников | м/п | 1.05
1.13 | Демонтаж вент решеток | шт | 1
1.14 | Демонтаж дверей | шт | 1
1.15 | Демонтаж стяжки | м² | 12
1.16 | Демонтаж трапов | шт | 1
2 | ПОТОЛКИ
2.1 | Монтаж потолков ЛГК в один уровень | м² | 12
2.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 12
2.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 30
2.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 14
2.5 | Подвес П-образный 125 мм (1 мм) | шт | 40
2.6 | Дюбель с шурупом 6*40 (Быстрый монтаж) | шт | 120
2.7 | Кнауф-шуруп самонарезающий прокалывающий LN9 либо аналог | шт | 240
2.8 | Саморез по металлу 3.5х25мм | шт | 240
2.9 | Грунтовка потолка | м² | 12
2.10 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5
2.11 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 8
2.12 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 4
2.13 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 8
2.14 | Шпаклевка потолка | м² | 12
2.15 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 24
2.16 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 12
2.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 5
2.18 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 14
2.19 | Плинтус потолочный | м/п | 14
2.20 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 3
3 | СТЕНЫ
3.1 | Грунтовка стен | м² | 41
3.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 16.4
3.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 41
3.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 656
3.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 15
3.6 | Обработка стен антисептическим средством | м² | 41
3.7 | Ceresit CT-99 Антигрибковая грунтовка либо аналог | л | 2.5
3.8 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 15.5
3.9 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 31
3.10 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 15.5
3.11 | Финишная шпаклевка стен | м² | 15.5
3.12 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 31
3.13 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 15.5
3.14 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 3
3.15 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 15.5
3.16 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 5.5
3.17 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 23.7
3.18 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 26
3.19 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 95
4 | ОТКОСЫ
4.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 15.2
4.2 | Уголок перфорированый | м/п | 16
4.3 | Грунтовка откосов | м/п | 15.2
4.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 6
4.5 | Оштукатуривание откосов | м/п | 9.8
4.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 25
4.7 | Шпаклевка откосов | м/п | 15.2
4.8 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 15
4.9 | Покраска откосов 2 раза | м/п | 15.2
4.10 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 2
5 | КОРОБА ГКЛ
5.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 6
5.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 2
5.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 5
5.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
5.5 | Грунтовка коробов | м/п | 6
5.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1
5.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 3
5.8 | Уголок перфорированый | м/п | 3
5.9 | Шпаклевка короба | м/п | 6
5.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 4
5.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 6
5.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
5.13 | Монтаж подоконников | м/п | 1.05
5.14 | Подоконники пластиковые 550 мм | м/п | 1.05
6 | ПОЛЫ
6.1 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 12
6.2 | Ceresit CR 65 Гидроизоляционная смесь для жестких покрытий либо аналог | кг | 60
6.3 | Грунтовка пола | м² | 12
6.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 4.8
6.5 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 675
6.6 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м² | 12
6.7 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 12
6.8 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 14
6.9 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 50
6.10 | Устройство трапов канализационных | шт | 1
6.11 | Трап канализационный | шт | 1
7 | ПРОЕМЫ
7.1 | Установка межкомнатных дверей | м2 | 1.8
7.2 | Двери металлопластиковые 2050*900 | шт | 1
7.3 | Пена монтажная | шт | 1
7.4 | Анкер 60*120 | шт | 6
8 | КАНАЛИЗАЦИЯ
8.1 | Монтаж канализационной трубы Ду 110 | м/п | 8
8.2 | Труба ППР Ду 110 внутренняя канализация | м | 8
8.3 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.4 | Отвод ППР 30° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 2
8.5 | Отвод ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
8.6 | Тройник ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.7 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 6
8.8 | Тройник ППР 45° Ду 110х50 внутренняя канализация | шт | 3
8.9 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 3
8.10 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 3
8.11 | Отвод ППР 90° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 1
8.12 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 5
8.13 | Крепление для трубы Ду 50 внутренняя канализация | шт | 4
8.14 | Монтаж люков доступа к ревизии | шт | 1
8.15 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.16 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 5
9 | ОТОПЛЕНИЕ
9.1 | Монтаж стояков отопления | м/п | 8
9.2 | Труба ППР PN 20 Ду 32 армированная | м | 8
9.3 | Тройник ППР переходной 32х25х32 | шт | 2
9.4 | Переход ППР ВР 32х1" | шт | 4
9.5 | Крепление ППР Ду32 | шт | 3
9.6 | Вывод точек радиаторов | шт | 1
9.7 | Труба ППР PN 20 Ду 25 армированная | м | 2
9.8 | Труба ППР PN 20 Ду 20 армированная | м | 0.5
9.9 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 1
9.10 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 2
9.11 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 2
9.12 | Колено ППР 90° Ду 25 | шт | 2
9.13 | Американка ППР НР 25х3/4" | шт | 2
9.14 | Монтаж радиаторов отопления биметаллических | шт | 1
9.15 | Радиатор биметаллический Ogint Ultra Plus 500мм 10 секций | шт | 1
9.16 | Крепления для радиаторов | шт | 3
9.17 | Монтаж решеток радиаторов | шт | 1
9.18 | Решетка защитная для радиатора металлическая | шт | 1
9.19 | Монтаж гильз Д32 | т | 2
9.20 | Труба стальная Ду 50 | м | 0.8
9.21 | Врезка в существующую систему | т | 2
10 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
10.1 | Монтаж стояков водоснабжения | м/п | 5
10.2 | Труба ППР PN 16 Ду 25 | м | 5
10.3 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 1
10.4 | Переход ППР ВР 25х3/4" | шт | 2
10.5 | Крепление ППР Ду25 | шт | 3
10.6 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 23
10.7 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 3
10.8 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 15
10.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 8
10.10 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 22
10.11 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 6
10.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 1
10.13 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 8
10.14 | Переход ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
10.15 | Крепление ППР Ду20 | шт | 24
10.16 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 5
10.17 | Муфта ППР Ду 20 | шт | 3
10.18 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
10.19 | Монтаж гильз Д25 | т | 2
10.20 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.8
10.21 | Вывод точек водоснабжения | т | 5
11 | САНТЕХНИКА
11.1 | Монтаж унитазов | шт | 2
11.2 | Унитаз-компакт взрослый Colombo "Вектор" либо аналог | шт | 1
11.3 | Унитаз-компакт детский Colombo "Бемби" либо аналог | шт | 1
11.4 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 2
11.5 | Гофра для унитаза | шт | 2
11.6 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 2
11.7 | Монтаж умывальников керамических | шт | 3
11.8 | Умывальник взрослый Colombo "Вектор 55" либо аналог | шт | 1
11.9 | Умывальник детский Colombo "Бемби" либо аналог | шт | 2
11.10 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
11.11 | Сифон для умывальника | шт | 2
11.12 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 2
11.13 | Монтаж бойлера | шт | 1
11.14 | Бойлер с сухим тэном 50 л ATLANTIC STEATITE ELITE STEATITE VM 50 либо аналог | шт | 1
11.15 | Крепление для бойлера | шт | 2
11.16 | Американка ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
11.17 | Монтаж душевого поддона | шт | 1
11.18 | Душевой поддон акриловый 90х90 | шт | 1
11.19 | Сифон для душевого поддона | шт | 1
11.20 | Монтаж смесителя душевого возле унитаза | шт | 1
11.21 | Смеситель душевой однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 2
11.22 | Коллектор двойной настенный для смесителя ППР ВР | шт | 2
11.23 | Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 1
11.24 | Полотенцесушитель электрический "Змейка" | шт | 1
12 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
12.1 | Демонтаж светильников | шт | 3
12.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 30
12.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 30
12.4 | Коробка универсальная | шт | 3
12.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
12.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
12.7 | Монтаж светильников | шт | 3
12.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 2
12.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 1
198 | ОБЩЕЕ
13.1 | Погрузка Мусора | тн | 1.5
13.2 | Вывоз мусора | тн | 1.5
Итого

## Санузел 2
Название объекта: ДНЗ №27 "Катруся"
Адрес объекта: Донецька обл., Мар'їнський район, с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, буд. 102
Контактное лицо: завідуюча ясла-садом Удинська Альона Миколаївна, тел. 099 354 2463
Дефектный акт №2. Санузел 2. Средняя группа.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 39
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 41
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 8
1.4 | Демонтаж труб отопления | м/п | 6
1.5 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 6
1.6 | Демонтаж унитазов | шт | 1
1.7 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 1
1.8 | Демонтаж душевых поддонов | шт | 1
1.9 | Демонтаж перегородок между унитазами | м² | 2
1.10 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 1
1.11 | Демонтаж подиумов бетонных | м² | 1.57
1.12 | Демонтаж подконников | м/п | 1.05
1.13 | Демонтаж вент решеток | шт | 1
1.14 | Демонтаж дверей | шт | 1
1.15 | Демонтаж стяжки | м² | 12
1.16 | Демонтаж трапов | шт | 1
2 | ПОТОЛКИ
2.1 | Монтаж потолков ЛГК в один уровень | м² | 12
2.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 12
2.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 30
2.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 14
2.5 | Подвес П-образный 125 мм (1 мм) | шт | 40
2.6 | Дюбель с шурупом 6*40 (Быстрый монтаж) | шт | 120
2.7 | Кнауф-шуруп самонарезающий прокалывающий LN9 либо аналог | шт | 240
2.8 | Саморез по металлу 3.5х25мм | шт | 240
2.9 | Грунтовка потолка | м² | 12
2.10 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5
2.11 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 8
2.12 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 4
2.13 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 8
2.14 | Шпаклевка потолка | м² | 12
2.15 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 24
2.16 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 12
2.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 5
2.18 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 14
2.19 | Плинтус потолочный | м/п | 14
2.20 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 3
3 | СТЕНЫ
3.1 | Грунтовка стен | м² | 41
3.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 16.4
3.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 41
3.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 656
3.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 15
3.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 8
3.7 | Обработка стен антисептическим средством | м² | 41
3.8 | Ceresit CT-99 Антигрибковая грунтовка либо аналог | л | 2.5
3.9 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 15.5
3.10 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 31
3.11 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 15.5
3.12 | Финишная шпаклевка стен | м² | 15.5
3.13 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 31
3.14 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 15.5
3.15 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 3
3.16 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 15.5
3.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 5.5
3.18 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 23.7
3.19 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 26
3.20 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 95
4 | ОТКОСЫ
4.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 15.2
4.2 | Уголок перфорированый | м/п | 16
4.3 | Грунтовка откосов | м/п | 15.2
4.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 6
4.5 | Оштукатуривание откосов | м/п | 9.8
4.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 25
4.7 | Шпаклевка откосов | м/п | 15.2
4.8 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 15
4.9 | Покраска откосов 2 раза | м/п | 15.2
4.10 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 2
5 | КОРОБА ГКЛ
5.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 6
5.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 2
5.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 5
5.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
5.5 | Грунтовка коробов | м/п | 6
5.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1
5.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 3
5.8 | Уголок перфорированый | м/п | 3
5.9 | Шпаклевка короба | м/п | 6
5.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 4
5.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 6
5.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
5.13 | Монтаж подоконников | м/п | 1.05
5.14 | Подоконники пластиковые 550 мм | м/п | 1.05
6 | ПОЛЫ
6.1 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 12
6.2 | Ceresit CR 65 Гидроизоляционная смесь для жестких покрытий либо аналог | кг | 60
6.3 | Грунтовка пола | м² | 12
6.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 4.8
6.5 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 675
6.6 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м² | 12
6.7 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 12
6.8 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 14
6.9 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 50
6.10 | Устройство трапов канализационных | шт | 1
6.11 | Трап канализационный | шт | 1
7 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ
7.1 | Устройство сантехнических перегородок | м² | 1.2
7.2 | Перегородка сантехническая из ЛДСП (класс эмиссии Е0) с алюминиевым профилем. | м² | 1.2
8 | ПРОЕМЫ
8.1 | Установка межкомнатных дверей | м2 | 1.8
8.2 | Двери металлопластиковые 2050*900 | шт | 1
8.3 | Пена монтажная | шт | 1
8.4 | Анкер 60*120 | шт | 6
9 | КАНАЛИЗАЦИЯ
9.1 | Монтаж канализационной трубы Ду 110 | м/п | 8
9.2 | Труба ППР Ду 110 внутренняя канализация | м | 8
9.3 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
9.4 | Отвод ППР 30° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 2
9.5 | Отвод ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
9.6 | Тройник ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
9.7 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 6
9.8 | Тройник ППР 45° Ду 110х50 внутренняя канализация | шт | 3
9.9 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 3
9.10 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 3
9.11 | Отвод ППР 90° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 1
9.12 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 5
9.13 | Монтаж люков доступа к ревизии | шт | 1
9.14 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
9.15 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 5
10 | ОТОПЛЕНИЕ
10.1 | Монтаж стояков отопления | м/п | 8
10.2 | Труба ППР PN 20 Ду 32 армированная | м | 8
10.3 | Тройник ППР переходной 32х25х32 | шт | 2
10.4 | Переход ППР ВР 32х1" | шт | 4
10.5 | Крепление ППР Ду32 | шт | 3
10.6 | Вывод точек радиаторов | шт | 1
10.7 | Труба ППР PN 20 Ду 25 армированная | м | 2
10.8 | Труба ППР PN 20 Ду 20 армированная | м | 0.5
10.9 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 1
10.10 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 2
10.11 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 2
10.12 | Колено ППР 90° Ду 25 | шт | 2
10.13 | Американка ППР НР 25х3/4" | шт | 2
10.14 | Монтаж радиаторов отопления биметаллических | шт | 1
10.15 | Радиатор биметаллический Ogint Ultra Plus 500мм 10 секций | шт | 1
10.16 | Крепления для радиаторов | шт | 3
10.17 | Монтаж решеток радиаторов | шт | 1
10.18 | Решетка защитная для радиатора металлическая | шт | 1
10.19 | Монтаж гильз Д32 | т | 2
10.20 | Труба стальная Ду 50 | м | 0.8
10.21 | Врезка в существующую систему | т | 2
11 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
11.1 | Монтаж стояков водоснабжения | м/п | 5
11.2 | Труба ППР PN 16 Ду 25 | м | 5
11.3 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 1
11.4 | Переход ППР ВР 25х3/4" | шт | 2
11.5 | Крепление ППР Ду25 | шт | 3
11.6 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 23
11.7 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 3
11.8 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 15
11.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 8
11.10 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 22
11.11 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 6
11.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 1
11.13 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 8
11.14 | Переход ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
11.15 | Крепление ППР Ду20 | шт | 24
11.16 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 5
11.17 | Муфта ППР Ду 20 | шт | 3
11.18 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
11.19 | Монтаж гильз Д25 | т | 2
11.20 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.8
11.21 | Вывод точек водоснабжения | т | 5
12 | САНТЕХНИКА
12.1 | Монтаж унитазов | шт | 2
12.2 | Унитаз-компакт детский Colombo "Бемби" либо аналог | шт | 2
12.3 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 2
12.4 | Гофра для унитаза | шт | 2
12.5 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 2
12.6 | Монтаж умывальников керамических | шт | 2
12.7 | Умывальник детский Colombo "Бемби" либо аналог | шт | 2
12.8 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
12.9 | Сифон для умывальника | шт | 2
12.10 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 2
12.11 | Монтаж душевого поддона | шт | 1
12.12 | Душевой поддон акриловый 90х90 | шт | 1
12.13 | Сифон для душевого поддона | шт | 1
12.14 | Смеситель душевой однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 1
12.15 | Коллектор двойной настенный для смесителя ППР ВР | шт | 1
12.16 | Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 1
12.17 | Полотенцесушитель электрический "Змейка" | шт | 1
13 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
13.1 | Демонтаж светильников | шт | 3
13.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 30
13.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 30
13.4 | Коробка универсальная | шт | 3
13.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
13.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
13.7 | Монтаж светильников | шт | 2
13.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 2
14 | ОБЩЕЕ
14.1 | Погрузка Мусора | тн | 1.5
14.2 | Вывоз мусора | тн | 1.5
Итого

## Санузел 3
Название объекта: ДНЗ №27 "Катруся"
Адрес объекта: Донецька обл., Мар'їнський район, с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, буд. 102
Контактное лицо: завідуюча ясла-садом Удинська Альона Миколаївна, тел. 099 354 2463
Дефектный акт №3. Санузел 3. Старшая группа.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 46
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 76.68
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 8
1.4 | Демонтаж труб отопления | м/п | 6
1.5 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 15
1.6 | Демонтаж унитазов | шт | 2
1.7 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 2
1.8 | Демонтаж душевых поддонов | шт | 1
1.9 | Демонтаж перегородок между унитазами | м² | 2
1.10 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 1
1.11 | Демонтаж подиумов бетонных | м² | 4.5
1.12 | Демонтаж подконников | м/п | 1.05
1.13 | Демонтаж вент решеток | шт | 1
1.14 | Демонтаж дверей | шт | 3
1.15 | Демонтаж стяжки | м² | 10.5
1.16 | Демонтаж трапов | шт | 1
2 | ПОТОЛКИ
2.1 | Монтаж потолков ЛГК в один уровень | м² | 17.2
2.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 17.2
2.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 42
2.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 28
2.5 | Подвес П-образный 125 мм (1 мм) | шт | 80
2.6 | Дюбель с шурупом 6*40 (Быстрый монтаж) | шт | 240
2.7 | Кнауф-шуруп самонарезающий прокалывающий LN9 либо аналог | шт | 480
2.8 | Саморез по металлу 3.5х25мм | шт | 480
2.9 | Грунтовка потолка | м² | 17.2
2.10 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 7
2.11 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 12
2.12 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 6
2.13 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 12
2.14 | Шпаклевка потолка | м² | 17.2
2.15 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 34
2.16 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 17.2
2.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 6
2.18 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 27.5
2.19 | Плинтус потолочный | м/п | 28
2.20 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 5
3 | СТЕНЫ
3.1 | Грунтовка стен | м² | 76.7
3.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 31
3.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 76.7
3.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 1227
3.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 27
3.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 16
3.7 | Обработка стен антисептическим средством | м² | 76.7
3.8 | Ceresit CT-99 Антигрибковая грунтовка либо аналог | л | 5
3.9 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 27
3.10 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 53
3.11 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 27
3.12 | Финишная шпаклевка стен | м² | 27
3.13 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 53
3.14 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 27
3.15 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5.5
3.16 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 27
3.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 9
3.18 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 49.4
3.19 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 55
3.20 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 200
4 | ОТКОСЫ
4.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 24.8
4.2 | Уголок перфорированый | м/п | 24.8
4.3 | Грунтовка откосов | м/п | 24.8
4.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 9
4.5 | Оштукатуривание откосов | м/п | 20
4.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 50
4.7 | Шпаклевка откосов | м/п | 24.8
4.8 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 25
4.9 | Покраска откосов 2 раза | м/п | 24.8
4.10 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 4
5 | КОРОБА ГКЛ
5.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 6
5.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 2
5.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 5
5.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
5.5 | Грунтовка коробов | м/п | 6
5.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1
5.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 3
5.8 | Уголок перфорированый | м/п | 3
5.9 | Шпаклевка короба | м/п | 6
5.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 4
5.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 6
5.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
5.13 | Монтаж подоконников | м/п | 1.05
5.14 | Подоконники пластиковые 550 мм | м/п | 1.05
6 | ПОЛЫ
6.1 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 17.2
6.2 | Ceresit CR 65 Гидроизоляционная смесь для жестких покрытий либо аналог | кг | 86
6.3 | Грунтовка пола | м² | 17.2
6.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 7
6.5 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 675
6.6 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м² | 17.2
6.7 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 17.2
6.8 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 19
6.9 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 76
6.10 | Устройство трапов канализационных | шт | 1
6.11 | Трап канализационный | шт | 1
7 | ПРОЕМЫ
7.1 | Установка межкомнатных дверей | м2 | 4.6
7.2 | Двери металлопластиковые 2050*900 | шт | 3
7.3 | Пена монтажная | шт | 3
7.4 | Анкер 60*120 | шт | 18
8 | КАНАЛИЗАЦИЯ
8.1 | Монтаж канализационной трубы Ду 110 | м/п | 8
8.2 | Труба ППР Ду 110 внутренняя канализация | м | 8
8.3 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.4 | Отвод ППР 30° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 2
8.5 | Отвод ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
8.6 | Тройник ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.7 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 6
8.8 | Тройник ППР 45° Ду 110х50 внутренняя канализация | шт | 3
8.9 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 3
8.10 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 3
8.11 | Отвод ППР 90° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 1
8.12 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 5
8.13 | Монтаж люков доступа к ревизии | шт | 1
8.14 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.15 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 5
9 | ОТОПЛЕНИЕ
9.1 | Монтаж стояков отопления | м/п | 15
9.2 | Труба ППР PN 20 Ду 32 армированная | м | 15
9.3 | Тройник ППР переходной 32х25х32 | шт | 2
9.4 | Переход ППР ВР 32х1" | шт | 4
9.5 | Крепление ППР Ду32 | шт | 3
9.6 | Вывод точек радиаторов | шт | 1
9.7 | Труба ППР PN 20 Ду 25 армированная | м | 2
9.8 | Труба ППР PN 20 Ду 20 армированная | м | 0.5
9.9 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 1
9.10 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 2
9.11 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 2
9.12 | Колено ППР 90° Ду 25 | шт | 2
9.13 | Американка ППР НР 25х3/4" | шт | 2
9.14 | Монтаж радиаторов отопления биметаллических | шт | 1
9.15 | Радиатор биметаллический Ogint Ultra Plus 500мм 10 секций | шт | 1
9.16 | Крепления для радиаторов | шт | 3
9.17 | Монтаж решеток радиаторов | шт | 1
9.18 | Решетка защитная для радиатора металлическая | шт | 1
9.19 | Монтаж гильз Д32 | т | 2
9.20 | Труба стальная Ду 50 | м | 0.8
9.21 | Врезка в существующую систему | т | 2
10 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
10.1 | Монтаж стояков водоснабжения | м/п | 5
10.2 | Труба ППР PN 16 Ду 25 | м | 5
10.3 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 1
10.4 | Переход ППР ВР 25х3/4" | шт | 2
10.5 | Крепление ППР Ду25 | шт | 3
10.6 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 26
10.7 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 1
10.8 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 20
10.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 6
10.10 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 50
10.11 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 18
10.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 1
10.13 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 10
10.14 | Переход ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
10.15 | Крепление ППР Ду20 | шт | 38
10.16 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 12
10.17 | Муфта ППР Ду 20 | шт | 10
10.18 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
10.19 | Монтаж гильз Д25 | т | 2
10.20 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.8
10.21 | Вывод точек водоснабжения | т | 7
11 | САНТЕХНИКА
11.1 | Монтаж унитазов | шт | 2
11.2 | Унитаз-компакт детский Colombo "Бемби" либо аналог | шт | 2
11.3 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 2
11.4 | Гофра для унитаза | шт | 2
11.5 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 2
11.6 | Монтаж умывальников керамических | шт | 4
11.7 | Умывальник детский Colombo "Бемби" либо аналог | шт | 4
11.8 | Запорная арматура 1/2" | шт | 8
11.9 | Сифон для умывальника | шт | 4
11.10 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 4
11.11 | Монтаж бойлера | шт | 1
11.12 | Бойлер с сухим тэном 50 л ATLANTIC STEATITE ELITE STEATITE VM 50 либо аналог | шт | 1
11.13 | Крепление для бойлера | шт | 2
11.14 | Американка ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
11.15 | Монтаж душевого поддона | шт | 1
11.16 | Душевой поддон акриловый 90х90 | шт | 1
11.17 | Сифон для душевого поддона | шт | 1
11.18 | Смесительдушевой однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 1
11.19 | Коллектор двойной настенный для смесителя ППР ВР | шт | 1
11.20 | Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 1
11.21 | Полотенцесушитель электрический "Змейка" | шт | 1
12 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
12.1 | Демонтаж светильников | шт | 3
12.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 30
12.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 30
12.4 | Коробка универсальная | шт | 3
12.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
12.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
12.7 | Монтаж светильников | шт | 3
12.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 1
12.9 | Потолочный светильник LED 12W | шт | 2
12.10 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 2
13 | ОБЩЕЕ
13.1 | Погрузка Мусора | тн | 1.5
13.2 | Вывоз мусора | тн | 1.5
Итого

## Портомойка 1
Название объекта: ДНЗ №27 "Катруся"
Адрес объекта: Донецька обл., Мар'їнський район, с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, буд. 102
Контактное лицо: завідуюча ясла-садом Удинська Альона Миколаївна, тел. 099 354 2463
Дефектный акт №4. Портомойка 1.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 14.5
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 16.8
1.3 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 6
1.4 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 2
2 | ПОТОЛКИ
2.1 | Грунтовка потолка | м² | 3
2.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.2
2.3 | Шпаклевка потолка | м² | 3
2.4 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 6
2.5 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 3
2.6 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
2.7 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 3.5
2.8 | Плинтус потолочный | м/п | 4
2.9 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 1
3 | РИГЕЛЬ
3.1 | Зачистка ригеля | м/п | 5.7
3.2 | Грунтовка ригеля | м/П | 5.7
3.3 | Шпаклевка ригеля | м/п | 5.7
3.4 | Покраска ригеля в 2 слоя | м/п | 5.7
4 | СТЕНЫ
4.1 | Грунтовка стен | м² | 16.8
4.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 6.72
4.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 16.8
4.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 268
4.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 7
4.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 4
4.7 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 6.7
4.8 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 13
4.9 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 7
4.10 | Финишная шпаклевка стен | м² | 6.7
4.11 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 13
4.12 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 6.7
4.13 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.5
4.14 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 6.7
4.15 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 2.5
4.16 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 10
4.17 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 11
4.18 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 44
5 | ОТКОСЫ
5.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 4
5.2 | Уголок перфорированый | м/п | 4
6 | КОРОБА ГКЛ
6.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 9
6.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 3
6.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 8
6.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
6.5 | Грунтовка коробов | м/п | 9
6.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.5
6.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 6
6.8 | Уголок перфорированый | м/п | 6
6.9 | Шпаклевка короба | м/п | 9
6.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 6
6.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 9
6.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1.5
7 | ПОЛЫ
7.1 | Грунтовка пола | м² | 3.42
7.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.4
7.3 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 3.42
7.4 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 4
7.5 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 16
8 | КАНАЛИЗАЦИЯ
8.1 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 2
8.2 | Тройник ППР 45° Ду 110х50 внутренняя канализация | шт | 1
8.3 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 1
8.4 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 1
8.5 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 3
8.6 | Тройник ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 1
8.7 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 2
9 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
9.1 | Монтаж стояков водоснабжения | м/п | 4
9.2 | Труба ППР PN 16 Ду 25 | м | 4
9.3 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 1
9.4 | Переход ППР ВР 25х3/4" | шт | 2
9.5 | Крепление ППР Ду25 | шт | 3
9.6 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 4
9.7 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 2
9.8 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 4
9.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 4
9.10 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 20
9.11 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 3
9.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 2
9.13 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 4
9.14 | Крепление ППР Ду20 | шт | 6
9.15 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 2
9.16 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
9.17 | Монтаж гильз Д25 | т | 2
9.18 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.8
9.19 | Врезка в существующую систему | т | 2
9.20 | Вывод точек водоснабжения | т | 2
10 | САНТЕХНИКА
10.1 | Монтаж столешницы | м/п | 1.2
10.2 | Столешница | м/п | 1.2
10.3 | Крепления | шт | 4
10.4 | Шкафчики под столешницу | шт | 2
10.5 | Монтаж мойки | шт | 2
10.6 | Мойка металлическая нержавеющая двойная | шт | 2
10.7 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
10.8 | Сифон для мойки | шт | 2
10.9 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж кухонный | шт | 2
11 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
11.1 | Демонтаж светильников | шт | 1
11.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 15
11.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 15
11.4 | Коробка универсальная | шт | 3
11.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
11.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
11.7 | Монтаж светильников | шт | 1
11.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 1
11.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 1
12 | ОБЩЕЕ
12.1 | Погрузка Мусора | тн | 0.7
12.2 | Вывоз мусора | тн | 0.7
Итого

## Портомойка 2
Название объекта: ДНЗ №27 "Катруся"
Адрес объекта: Донецька обл., Мар'їнський район, с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, буд. 102
Контактное лицо: завідуюча ясла-садом Удинська Альона Миколаївна, тел. 099 354 2463
Дефектный акт №5. Портомойка 2.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 14.5
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 16.8
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 5
1.4 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 6
1.5 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 2
2 | ПОТОЛКИ
2.1 | Грунтовка потолка | м² | 3
2.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.2
2.3 | Шпаклевка потолка | м² | 3
2.4 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 6
2.5 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 3
2.6 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
2.7 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 3.5
2.8 | Плинтус потолочный | м/п | 4
2.9 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 1
3 | РИГЕЛЬ
3.1 | Зачистка ригеля | м/п | 5.7
3.2 | Грунтовка ригеля | м/П | 5.7
3.3 | Шпаклевка ригеля | м/п | 5.7
3.4 | Покраска ригеля в 2 слоя | м/п | 5.7
4 | СТЕНЫ
4.2 | Грунтовка стен | м² | 16.8
4.3 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 6.72
4.4 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 16.8
4.5 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 268
4.6 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 7
4.7 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 4
4.8 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 6.7
4.9 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 13
4.10 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 7
4.11 | Финишная шпаклевка стен | м² | 6.7
4.12 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 13
4.13 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 6.7
4.14 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.5
4.15 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 6.7
4.16 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 2.5
4.17 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 10
4.18 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 11
4.19 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 44
5 | ОТКОСЫ
5.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 4
5.2 | Уголок перфорированый | м/п | 4
6 | КОРОБА ГКЛ
6.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 9
6.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 3
6.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 8
6.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
6.5 | Грунтовка коробов | м/п | 9
6.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.5
6.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 6
6.8 | Уголок перфорированый | м/п | 6
6.9 | Шпаклевка короба | м/п | 9
6.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 6
6.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 9
6.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1.5
7 | ПОЛЫ
7.1 | Грунтовка пола | м² | 3.42
7.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.4
7.3 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 3.42
7.4 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 4
7.5 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 16
8 | КАНАЛИЗАЦИЯ
8.1 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.2 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 2
8.3 | Тройник ППР 45° Ду 110х50 внутренняя канализация | шт | 1
8.4 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 1
8.5 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 1
8.6 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 3
8.7 | Тройник ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 1
8.8 | Врезка в существующую систему | т | 2
8.9 | Монтаж люков доступа к ревизии | шт | 1
8.10 | Люки ревизии | шт | 1
8.11 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 2
9 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
9.1 | Монтаж стояков водоснабжения | м/п | 4
9.2 | Труба ППР PN 16 Ду 25 | м | 4
9.3 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 1
9.4 | Переход ППР ВР 25х3/4" | шт | 2
9.5 | Крепление ППР Ду25 | шт | 3
9.6 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 4
9.7 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 2
9.8 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 4
9.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 4
9.10 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 20
9.11 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 3
9.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 2
9.13 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 4
9.14 | Крепление ППР Ду20 | шт | 6
9.15 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 2
9.16 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
9.17 | Монтаж гильз Д25 | т | 2
9.18 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.8
9.19 | Врезка в существующую систему | т | 2
9.20 | Вывод точек водоснабжения | т | 2
10 | САНТЕХНИКА
10.1 | Монтаж столешницы | м/п | 1.2
10.2 | Столешница | м/п | 1.2
10.3 | Крепления | шт | 4
10.4 | Шкафчики под столешницу | шт | 2
10.5 | Монтаж мойки | шт | 2
10.6 | Мойка металлическая нержавеющая двойная | шт | 2
10.7 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
10.8 | Сифон для мойки | шт | 2
10.9 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж кухонный | шт | 2
11 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
11.1 | Демонтаж светильников | шт | 1
11.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 15
11.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 15
11.4 | Коробка универсальная | шт | 3
11.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
11.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
11.7 | Монтаж светильников | шт | 1
11.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 1
11.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 2
12 | ОБЩЕЕ
12.1 | Погрузка Мусора | тн | 0.7
12.2 | Вывоз мусора | тн | 0.7
Итого

## Портомойка 3
Название объекта: ДНЗ №27 "Катруся"
Адрес объекта: Донецька обл., Мар'їнський район, с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, буд. 102
Контактное лицо: завідуюча ясла-садом Удинська Альона Миколаївна, тел. 099 354 2463
Дефектный акт №6. Портомойка 3.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 11.25
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 15.3
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 5
1.4 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 6
1.5 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 2
2 | ПОТОЛКИ
2.1 | Грунтовка потолка | м² | 2.5
2.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1
2.3 | Шпаклевка потолка | м² | 2.5
2.4 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 5
2.5 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 2.5
2.6 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
2.7 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 5.5
2.8 | Плинтус потолочный | м/п | 5.5
2.9 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 1
3 | РИГЕЛЬ
3.1 | Зачистка ригеля | м/п | 4.5
3.2 | Грунтовка ригеля | м/П | 4.5
3.3 | Шпаклевка ригеля | м/п | 4.5
3.4 | Покраска ригеля в 2 слоя | м/п | 4.5
4 | СТЕНЫ
4.1 | Грунтовка стен | м² | 15.3
4.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 6
4.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 15.3
4.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 244
4.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 6
4.6 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 6.7
4.7 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 13
4.8 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 7
4.9 | Финишная шпаклевка стен | м² | 6.7
4.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 13
4.11 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 6.7
4.12 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.5
4.13 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 6.7
4.14 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 2.5
4.15 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 10
4.16 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 11
4.17 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 44
5 | ОТКОСЫ
5.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 4
5.2 | Уголок перфорированый | м/п | 4
6 | КОРОБА ГКЛ
6.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 9
6.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 3
6.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 8
6.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
6.5 | Грунтовка коробов | м/п | 9
6.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.5
6.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 6
6.8 | Уголок перфорированый | м/п | 6
6.9 | Шпаклевка короба | м/п | 9
6.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 6
6.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 9
6.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1.5
7 | ПОЛЫ
7.1 | Грунтовка пола | м² | 3.42
7.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1.4
7.3 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 3.42
7.4 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 4
7.5 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 16
8 | КАНАЛИЗАЦИЯ
8.1 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 2
8.2 | Тройник ППР 45° Ду 110х50 внутренняя канализация | шт | 1
8.3 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 1
8.4 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 1
8.5 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 3
8.6 | Тройник ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 1
8.7 | Врезка в существующую систему | т | 2
8.8 | Монтаж люков доступа к ревизии | шт | 1
8.9 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.10 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 2
9 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
9.1 | Монтаж стояков водоснабжения | м/п | 4
9.2 | Труба ППР PN 16 Ду 25 | м | 4
9.3 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 1
9.4 | Переход ППР ВР 25х3/4" | шт | 2
9.5 | Крепление ППР Ду25 | шт | 3
9.6 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 4
9.7 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 2
9.8 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 4
9.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 4
9.10 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 20
9.11 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 3
9.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 2
9.13 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 4
9.14 | Крепление ППР Ду20 | шт | 6
9.15 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 2
9.16 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
9.17 | Монтаж гильз Д25 | т | 2
9.18 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.8
9.19 | Врезка в существующую систему | т | 2
9.20 | Вывод точек водоснабжения | т | 2
10 | САНТЕХНИКА
10.1 | Монтаж столешницы | м/п | 1.2
10.2 | Столешница | м/п | 1.2
10.3 | Крепления | шт | 4
10.4 | Шкафчики под столешницу | шт | 2
10.5 | Монтаж мойки | шт | 2
10.6 | Мойка металлическая нержавеющая двойная | шт | 2
10.7 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
10.8 | Сифон для мойки | шт | 2
10.9 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж кухонный | шт | 2
11 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
11.1 | Демонтаж светильников | шт | 1
11.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 15
11.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 15
11.4 | Коробка универсальная | шт | 3
11.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
11.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
11.7 | Монтаж светильников | шт | 1
11.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 1
11.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 1
12 | ОБЩЕЕ
12.1 | Погрузка Мусора | тн | 0.7
12.2 | Вывоз мусора | тн | 0.7
Итого

## Канализация
Название объекта: ДНЗ №27 "Катруся"
Адрес объекта: Донецька обл., Мар'їнський район, с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, буд. 102
Контактное лицо: завідуюча ясла-садом Удинська Альона Миколаївна, тел. 099 354 2463
Дефектный акт №7. Замена канализационных труб в подвале здания.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж чугунных труб канализации Ду 110 | м/п | 48
1.2 | Демонтаж чугунных труб канализации Ду 50 | м/п | 28
2 | МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ
2.1 | Монтаж пластиковых труб канализации Ду 110 | м/п | 48
2.2 | Монтаж пластиковых труб канализации Ду 110 | м/п | 28
2.3 | Труба ППР Ду 110 L=3000мм внутренняя канализация | шт | 16
2.4 | Крестовина ППР 90° Д110 внутренняя канализация | шт | 8
2.5 | Отвод ППР 90° Дн110 внутренняя канализация | шт | 18
2.6 | Тройник ППР 90° Д110 внутренняя канализация | шт | 20
2.7 | Редукция ППР 110х50 внутренняя канализация | шт | 18
2.8 | Тройник ППР 90° Д110х50 внутренняя канализация | шт | 12
2.9 | Отвод ППР 45°Дн110 внутренння канализация | шт | 10
2.10 | Муфта ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 10
2.11 | Труба ППР Ду 50 L=2000мм внутренняя канализация | шт | 14
2.12 | Тройник ППР 90° Д50 внутренняя канализация | шт | 18
2.13 | Отвод ППР 90° Дн50 внутренняя канализация | шт | 18
2.14 | Отвод ППР 45° ДН50 внутренняя канализация | шт | 18
2.15 | Отвод ППР 67° Дн50 внутренняя канализация | шт | 10
2.16 | Муфта ППР Ду 50 внутренняя канализация | шт | 16
2.17 | Тройник ППР 45° Д50 внутренняя канализация | шт | 12
2.18 | Крепление (хомут) для трубы канализационной Д50 | шт | 50
2.19 | Крепление (хомут) для трубы канализационной Д110 | шт | 50
Итого